## 1
附件2
毛家滩回维乡牛路社区党总支巡察整改落实情况台账
序号 | 问题名称及概述 | 整改措施 | 整改落实情况 | 整改结果
1 | 重点工作落实不到位： 1.乡村振兴资料填写不规范、算账不精准。 2.人居环境整治每月对组的排名没有坚持原则。人居环境考核没有评分标准细则；1月份对太平组考核，白色垃圾一处，屋后垃圾三处，得分97，但樟树组白色垃圾一处，屋后垃圾二处，只得分93，打分不符合实际，流于形式，自相矛盾。 3.农村住房建设联审联批不规范。张献忠等4户建房审批资料不全、手续不齐。 | 1、由乡村振兴专干与乡村振兴办进行业务对接，对资料填写不规范、算账不精准的问题进行整改；对全村乡村振兴资料台账、收入核算情况进行一次全面的自清自查，对发现的问题立即进行整改；由乡村振兴专干每月对基础信息资料台账进行一次检查，对结对帮扶干部开展一次乡村振兴业务能力培训。 2.结合本村实际，制定2023年人居环境考核评分标准细则，考核评比工作由村级纪检员全程监督，考核结果由各组组长签字确认后进行公示。 3.按照要求完善张献忠等4户建房审批资料及相关手续，并对全村农民建房审批资料手续等进行全面自清自查，查漏补缺；由农民建房负责人到经管站学习相关业务知识，并组织村干部集中学习农民建房申报的相关规定及工作要求。 4.由总支书记对分管乡村振兴、人居环境整治、农民建房相关负责人进行提醒谈话，加强责任心，避免类似问题再次发生。 | 1、乡村振兴专干邹萍就巡察中发现的资料填写不规范、算账不精准的问题与乡村振兴办多次进行业务对接与请教，在全面吃透与领会精神要义后，于2023年6月23日对结对帮扶干部开展了一次乡村振兴业务能力培训，以案示例讲解，对存在的问题要求结对帮扶干部当即进行了整改；为进一步将工作延伸做实，随后还利用了一周的时间对所有资料台账、收入核算情况又进行了一次全面的清查与整改；居支两会形成规定，要求乡村振兴专干每月对信息资料台账进行一次检查。 2、人居环境考核结合本村实际，在2023年的2月分就制定出台了2023年人居环境考核评分标准细则，为确保每月人居环境考核评比的严肃、公正，两委会明确每次考核须由村纪检员黄爱评全程监督，考核结果须由各组组长签字确认方为有效才能进行公示；2023年6月25日，总支部书记对人居环境分管负责人进行了提醒谈话，要求加强责任心，杜绝类似问题的发生。 3、对农民建房资料进手续不全的张献忠等4户的资料交办给原建房负责人，要求限期补充完善，再对进两年来的建房户资料手续进行一次全面的自清自查；要求现分管农民建房负责人到经管站学习相关业务知识，于2023年6月25日组织村干部集中学习了农民建房申报的相关规定及工作要求；总支部书记对原农民建房分管负责人进行了提醒谈话。 | 已完成
2 | 挪用项目资金 | 1.组织村干部认真学习《毛家滩回维乡村级财务管理办法》，让每一名村干部了解村级资金使用规定，规范报账程序。 2.由村级纪检员对村级“三重一大”重大事项决策制度的贯彻落实情况进行监督，发挥村务监督委员会作用，由监督委员会成员审核审计账务，合规票据签字认可报账，每季度对村级财务进行公示。 | 1、由村级财务分管负责人何德新于2023年4月26日组织全体村干部认真学习了《毛家滩回维乡村级财务管理办法》，目的是让每一名村干部了解村级资金使用的规定，配合并监督财务分管负责人规范报账程序。 2、居支两委会要求村级纪检员黄爱评切实做好村级“三重一大”重大事项决策制度的贯彻落实情况进行监督；于2023年4月26日下午，总支部书记对村务监督委员会进行了谈话提醒，要求监督委员会加强账务的审核审计，对合规票据认可履行签字手续，每季度村例行对村级财务进行公示。3.由乡纪委书记对牛路社区相关负责人进行了谈话提醒。 | 已完成
3 | 党建工作不认真： 1.民主评议党员程序不合规。2022年永安党支部、牛路党支部民主评议测评结果未召开支委会进行研究，就直接在党员大会上进行了公布。 2.个人述职报告雷同。詹爱华2021年、2022年个人述职报告90%以上雷同。 3.党员积分管理不到位。2021年燕子口党支部、永安党支部、牛路党支部对党员全年积分没有进行统计汇总，且对党员党费缴纳积分仅统计至9月份；2022年三个支部对党员积分只统计第一季度，且对党员党费缴纳积分仅统计至3月份。 4.党员干部联系服务群众“五个到户”工作开展不到位。2022年12月15日上午，巡察干部傅晓抽查了牛路社区“五个到户”工作情况，电话随机抽查了16名联系服务的共产党员情况，4人电话显示空号或错号；3人表示此项工作完全不知情；1人表示了解“五个到户”工作，但不知晓结对帮扶对象姓名；8人所讲的帮扶对象与台账中的不符。 | 1.完善民主评议党员工作制度，召开支部会议组织传达学习，由村级纪检员、党建员对民主评议党员相关工作程序进行监督与业务指导，完善整理民主评议党员的相关资料台账； 2.由党支部安排专人对近三年个人述职报告进行全面自清自查，召开民主生活会，对个人述职报告网络抄袭或与往年雷同的问题，由支部书记在民主生活会上进行批评教育。对今后的个人述职材料由村纪检员、党建员进行着重检查，及时提醒。 3.完善2023年党员积分制管理考核方案细则，由村级纪检员监督实施，每季度召开党员大会对考核结果进行宣布，并在公示栏进行公示。 4.完善党员干部联系服务群众”五到户“工作台账，确保台账精准、真实，召开党群联心“五到户”党员培训大会，宣布党员联户情况，对党员下户开展工作情况纳入党员积分制管理考核工作。 | 1.完善民主评议党员工作制度使之作为保障，于2023年6月15日召开了各支部会议组织传达学习，明确今后由村级纪检员、党建员对民主评议党员相关工作程序进行监督与业务指导，党建员作为直接责任人对完善整理民主评议党员的相关资料台账负总责； 2.由党支部安排专人对近三年个人述职报告进行全面自清自查，并于2023年6月22日召开了民主生活会；对村干部个人述职报告网络抄袭或与往年雷同的问题，由总支部书记于对相关村干部进行了批评教育与提醒谈话，要求其端正态度，杜绝类似问题再次发生。民主生活会提出：对今后的个人述职材料由村纪检员、党建员进行着重检查，及时提醒。 3.在往年的党员积分制基础上，完善了2023年党员积分制管理考核方案细则，明确要求由村级纪检员黄爱评监督实施，每季度召开党员大会对考核结果进行宣布，并在公示栏进行公示，以确保党员积分制落到实处。 4.要求党建联络员完善了党员干部联系服务群众”五到户“工作台账，核准所有党员的电话号码，确保台账精准、真实，于2023年6月28日召开了党群联心“五到户”党员培训大会，再次宣布党员联户情况，重申对党员下户开展工作情况纳入党员积分制管理考核工作。 | 已完成